## Лист1
Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі м. Горішні Плавні станом на грудень 2021 року
( річний звіт за 2021 рік)
|  |  | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
№ | Реєстр. | Назва проєкту, місце |  | тис. грн |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
з/п | номер | розташування |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 17 | «Молодіжний подих старому району» | 22.09.2021 - укладено прямий договір на виконання робіт за проєктом | 250 | 250 | 250 | Проводиться планування земельної ділянки під встановлення майданчика, очікується постачання обладнання | 250 | 0 | розпочато реалізацію
2 | 4 | «Молодь обирає спорт» облаштування спортивного майданчика «workout» в с.Келеберда | 04.11.2021 укладено договір на виконання робіт за проєктом | 250 | 250 | 250 | Проведено демонтажні роботи, очікується постачання обладнання | 226.9 | 0 | розпочато реалізацію
3 | 10 | «Майданчик для вигулу та дресирування собак». Проєкт реалізується за двома адресами: | 1.Майданчик в районі житлового буд. №10/5 по вул. Конституції м. Горішні Плавні: 11.10.2021 укладено договір на виконання робіт за проєктом | 490.9 | 299 | 299 | Виконано 50% робіт (встановлено металеву огорожу), очікується постачання обладнання | 295.7 | 0 | розпочато реалізацію
|  |  | 2. Майданчик в районі буд.31 по вул. Соборна м.Горішні Плавні: 11.10.2021 укладено договір на виконання робіт за проєктом |  | 191.9 | 191.9 | Виконано 50% робіт (встановлено металеву огорожу), очікується постачання обладнання | 191.3 | 0 | розпочато реалізацію
Виконавець:
Оксана Гаврилюк (05348)44463