Комплексна програма розвитку туризму у м. Комсомольську на 2011–2015 рр. виноситься на розгляд виконавчого комітету та затвердження сесією міської ради. Пропонуємо проект Комплексної програми для ознайомлення та обговорення.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

у м. КОМСОМОЛЬСЬКУ НА 2011–2015 рр.

Частина 1.

1.1. Загальні положення

Комплексна програма розвитку туризму у м. Комсомольську (далі – Програма)  є  комплексом  заходів  у  галузі туризму, які реалізуються на території міста.

Програма створюється міським відділом культури і туризму і реалізовується спільно із зазначеними у плані заходів виконавцями.

Розробка цієї Програми обумовлюється необхідністю:

- забезпечення стійкого економічного зростання м. Комсомольська, створення конкурентоспроможного туристичного продукту;

- поліпшення структури економіки на основі інноваційної моделі розвитку туризму;

- підвищення туристичної привабливості м. Комсомольська.

Нормативно-правова база:

Програма розроблена згідно законів України «Про туризм»  та спрямована на реалізацію положень «Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р.  № 1088-р. , Обласної програми розвитку туризму і курортів на 2011–2015 роки, Стратегічного плану розвитку м. Комсомольська на 2006 – 2013 рр., а також відповідно до чинного законодавства України.

Головною метою програми є стимулювання процесу розвитку сфери туризму, створення сучасної туристичної інфраструктури, збільшення туристичних потоків та надходжень до міського бюджету, формування сприятливого туристичного іміджу міста та конкурентоспроможного туристичного продукту, а також  збереження історико-культурного та природно-заповідного надбання території і впровадження нових механізмів розвитку галузі.

1.2. Основні цілі, завдання, термін та етапи реалізації Програми

Цілями   Програми є:

- визначення пріоритетних напрямів розвитку м. Комсомольська;

- оцінка потенціалу розвитку туристичної сфери міста;

- забезпечення узгоджених дій управлінь та відділів виконавчого комітету  м. Комсомольська, малого та середнього бізнесу і некомерційних громадських організацій міста;

Критеріями досягнення основних цілей Програми є:

- забезпечення загального обсягу туристичних потоків;

- забезпечення загального обсягу наданих туристичних послуг (доходів);

- забезпечення надходжень до бюджету;

- створення додаткових робочих місць у туристичній галузі                       м. Комсомольська (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, виробництво товарів народного споживання, тощо).

Основними завданнями реалізації Програми є:

-  оптимізація системи управління сферою туризму;

-  забезпечення оптимального середовища сталого розвитку сфери туризму міста, розвитку приватної ініціативи і підприємництва;

- досягнення конкурентоспроможності туристичних продуктів на всеукраїнському рівні;

-   забезпечення просвітницької діяльності;

- забезпечення ефективного просування туристичного продукту на міжнародному та всеукраїнському туристичному ринках.

Етапи реалізації програми:

І етап – забезпечення організаційної діяльності розвитку галузі та впровадження інноваційного підходу до управління і створення міських туристичних продуктів  – 2011 – 2012 рр.

ІІ етап – забезпечення оптимального середовища сталого розвитку сфери туризму в місті  і діяльності на рівні області, розвитку приватної ініціативи і підприємництва – 2012 – 2015 рр.

Частина 2. Організаційні заходи:

2.1. Оптимізація системи управління:

| № п/п | Зміст роботи | Відповідальні | Термін виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка та затвердження Комплексної програми на період 2011 – 2015 рр. | Відділ культури і туризму | 2011 р. | Збільшення туристичних потоків та надходжень до бюджету, формування туристичного іміджу міста та конкурентоспромож-ного туристичного продукту |
| 2. | Створення Асоціації розвитку туризму | Департамент економічного розвитку, відділ культури і туризму | 2011 р. | Забезпечення узгоджених дій органів виконавчої влади м. Комсомольська, малого та середнього бізнесу і некомерційних громадських організацій міста |
| 3. | Проведення системи заходів щодо підвищення фахового рівня представників органів місцевого самоврядування: конференцій, круглих столів, навчальних поїздок з обміном передового досвіду тощо. | Департамент економічного розвитку, відділ культури і туризму | 2011 – 2015 рр. | Підвищення ефективності управління на рівні міста, забезпечення координації дій управлінських структур |
| 4. | Завдяки діяльності Асоціації розвитку туризму, створення умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, впровадження інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури | Департамент економічного розвитку, відділ культури і туризму | 2011 – 2015 рр. | Збільшення обсягів інвестування, кількості робочих місць, надходжень до бюджету, зростання якості життя населення |

2.2. Розвиток туристичної інфраструктури:

| № п/п | Зміст роботи | Відповідальні | Термін виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка та реалізація проекту «Музей під відкритим небом»: - проведення міжнародної конференції; - археологічні дослідження території; - визначення джерел фінансування | Відділ культури і туризму, історико-краєзнавчий музей | 2011 – 2015 рр. | Збільшення туристичних потоків та туристичної привабливості міста |
| 2. | Розробка і реалізація проекту «Козацькими шляхами» | Відділ культури і туризму | 2011 – 2012 рр. | Збереження і популяризація історико-культурної спадщини |
| 3. | Наповнення бази даних та паспортизація: - існуючих та перспективних туристичних ресурсів; - об’єктів культурної спадщини | Спеціаліст І категорії з питань туризму, історико-краєзнавчий музей | 2011 – 2015 рр. | Забезпечення збереження та раціонального використання цінних туристичних ресурсів міста, їх доступності для всіх категорій населення |
| 4. | Розробка та узгодження проекту «Веломісто»: - велосипедні стежки; - велотриал | Спеціаліст І категорії з питань туризму, Попов В.М. (за згодою) | 2011 – 2012 рр. | Збільшення та впорядкування туристичних потоків, підвищення рівня безпеки руху для велотуристів |
| 5. | Створення умов для підвищення рівня і якості проведення заходів з культурного туризму на відкритих майданчиках(придбання або оренда сценічного обладнання, системи огородження, наметів, стільців та ін.) | Відділ культури і туризму | 2011 – 2012 рр. | Підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму, підвищення якості культурно-мистецьких заходів |
| 6. | Створення схеми розвитку туристично-рекреаційних територій м. Комсомольська | Управління архітектури та містобудування | 2011 р. | Створення передумов для формування конкурентоспромож-ного туристичного продукту |
| 7. | Розробка проекту «Інфраструктура для людей з обмеженими фізичними можливостями» (реалізація за окремою програмою) | Асоціація розвитку туризму, управління архітектури, управління ЖКГ, ОР та СД «Калина» | 2011 – 2015 рр. | Збільшення туристичних потоків за рахунок оздоровлення і відпочинку людей з обмеженими фізичними можливостями |
| 8.. | Створення спортивно-туристичного оздоровчого комплексу «Славутич-парк» на території Набережної Дніпра | Департамент економічного розвитку, відділ культури і туризму | 2011 – 2015 рр. | Збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення передумов для формування конкурентоспромож-ного туристичного продукту |

2.3. Створення та просування туристичного продукту регіону:

| № п/п | Зміст роботи | Відповідальні | Термін виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продовження і вдосконалення проекту «Культура і туризм Комсомольська» у сфері інформаційних технологій із залученням мережі Інтернет | Відділ культури і туризму | 2011 – 2015 рр. | Збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення передумов для формування конкурентоспромож-ного туристичного продукту |
| 2. | Створення рекламної та сувенірної туристичної продукції з використанням туристичної символіки, а також умов для її придбання | Відділ культури і туризму | 2011 р. | Упорядкування інформаційного простору, збільшення туристичних потоків, підвищення якості та доступності туристичних послуг |
| 3. | Розробка та затвердження туристичних маршрутів: пішохідних, вело, кінних, водних | Спеціаліст І категорії з питань туризму, Стахів М.П. (за згодою), Манько А.О. (за згодою), Попов В.М. (за згодою) | 2011 р. | Збільшення та впорядкування туристичних потоків |
| 4. | Розробка схеми оптимального розміщення реклами активного відпочинку (виготовлення, установка, регулярність поповнення) на біг-бордах та сіті-лайтах | Відділ культури і туризму | 2011 р. | Збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення передумов для формування конкурентоспромож-ного туристичного продукту |
| 5. | Рекламні заходи та реалізація проекту «Комсомольськ фестивальний» (згідно плану заходів), в т.ч. виставки-ярмарку «Техношоу» | Відділ культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту | 2011 – 2015 рр. | Збільшення туристичних потоків та надходжень до бюджету |
| 6. | Організація прес-турів для журналістів | Відділ культури і туризму | 2011 – 2015 рр. | Підвищення туристичного іміджу міста |
| 7. | Організація та проведення конкурсу на кращу туристичну символіку регіону | Відділ культури і туризму | 2011 р. | Створення власної туристичної символіки |
| 8. | Створення «Клубу вихідного дня», в т.ч. для мешканців міста | Відділ культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту | 2011 р. | Створення додаткових умов для активного відпочинку, забезпечення змістовного дозвілля для комсомольчан |

2.4. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму

| № п/п | Зміст роботи | Відповідальні | Термін виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення постійного моніторингу внутрішнього та міжнародного туристичних ринків, аналіз туристичних потоків | Відділ культури і туризму | 2011 – 2015 рр. | Збільшення та впорядкування туристичних потоків |
| 2. | Здійснення постійного моніторингу стану туристичних ресурсів міста | Відділ культури і туризму | 2011 – 2015 рр. | Раціональне використання туристичних ресурсів |
| 3. | Вирішення питання кадрового забезпечення галузі туризму. Створення школи екскурсоводів, волонтерів, кураторів, перекладачів | Відділ культури і туризму, Стахів Т.А. | 2011 – 2013 рр. | Забезпечення сфери туризму і діяльності курортів кваліфікованими, фахово орієнтованими кадрами, підвищення якості обслуговування туристів |
| 4. | Участь у функціонуванні обласної мережі туристично-екскурсійних маршрутів для школярів з метою виховання патріотизму | Відділ культури і туризму, Стахів М.П. (за згодою) | 2011 – 2015 рр. | Покращення виховної роботи, формування позитивного іміджу держави та регіонів |

2.5. Формування і просування туристичного іміджу міста на ринку внутрішнього та міжнародного туризму

| № п/п | Зміст роботи | Відповідальні | Термін виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Популяризація міського туристичного продукту: участь у Міжнародних та Всеукраїнських виставкових заходах, форумах, конференціях. Організація виставок, культурно-мистецьких, туристичних заходів, фестивалів, тощо | Відділ культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту | 2011 – 2015 рр. | Створення позитивного туристичного іміджу міста, активізація формування туристичного продукту, збільшення туристичних потоків |

2.6. Розвиток механізмів взаємодії

| № п/п | Зміст роботи | Відповідальні | Термін виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Започаткування соціального проекту «Екологія регіону», в т.ч. позначення та обладнання водних, пішохідних, кінних, вело-маршрутів | Асоціація розвитку туризму, управління архітектури та містобудування | 2012 – 2015 рр. | Підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму, збільшення та впорядкування туристичних потоків |
| 2. | Підтримка діяльності лицарського клубу «Вогняна рись» | Асоціація розвитку туризму, відділ культури і туризму | 2012 – 2015 рр. | Збільшення туристичної привабливості міста, розвиток історичних традицій |
| 3. | Створення банку ідей. Заохочення переможців конкурсів. | Відділ культури і туризму | 2011 – 2015 рр. | Підвищення громадської ініціативи, збільшення туристичних заходів |
| 4. | Створення проекту для реабілітації дітей-інвалідів «Іпотерапія» | Відділ культури і туризму, Хіль Л.І. (за згодою), Асоціація розвитку туризму | 2012 – 2015 рр. | Оздоровлення дітей-інвалідів та забезпечення цікавого дозвілля, збільшення туристичних потоків |
| 5. | Впровадження соціального проекту «Муніципальний туристичний порядок» | Асоціація розвитку туризму | 2013 – 2015 рр. | Посилення рівня безпеки туристів, збільшення та впорядкування туристичних потоків |
| 6. | Реалізація проекту у сфері інформаційних технологій «Туристичний прес-центр» | Відділ культури і туризму, КЗ «Централізована бібліотечна система» | 2011 р. | Збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення передумов для формування конкурентоспромож-ного туристичного продукту, впорядкування інформаційного простору |

Частина 3. Обсяги та джерела фінансування

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання Програми здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених виконавчим органам міської ради на відповідний рік.

Орієнтовна потреба у фінансуванні, яке буде залучене під час реалізації Комплексної програми розвитку туризму у м. Комсомольську на 2011-2015 роки фіксується у таблиці за такою формою:

|  | Напрямки діяльності | 2011 рік ( тис.грн.) | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Оптимізація системи управління | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| 2.2. | Розвиток туристичної інфраструктури | 230 | 250 | 200 | 200 | 220 |
| 2.3. | Створення та просування туристичного продукту регіону | 50 | 80 | 80 | 70 | 50 |
| 2.4. | Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 2.5. | Формування і просування туристичного іміджу міста на ринку внутрішнього та міжнародного туризму | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 2.6. | Розвиток механізмів взаємодії | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 |
|  | РАЗОМ | 335 | 405 | 345 | 340 | 325 |

Частина 4. Очікувані результати, ефективність Програми

Реалізація напрямів та виконання завдань розвитку сфери туризму, визначених даною Програмою, дасть змогу до 2015 року забезпечити:

- зростання потоку внутрішніх туристів на 10 відсотків щорічно;

- зростання потоку в’їзних туристів на 10 відсотків  щорічно;

- щорічне збільшення обсягів наданих туристичних послуг;

- збільшення на 5-10 відсотків  щорічно кількості засобів тимчасового розміщення;

- збільшення на 5 відсотків  щорічно кількості робочих місць у туристично-рекреаційній та туристичній сферах;

- впровадження ефективної маркетингової та інформаційної політики з підтримки міського туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках.

Заступник міського голови                                                    Л.М. Биндич

Виконавець:

Луцій Т.М.

6-15-85